## Sheet2
开工申请登记台账
序号 | 开工申请编号 | 开工变更申请表编号 | 对应合同编号 | 开工申请 取消时间 | 是否发生成本费用 | 成本费用处理 | 开工申请 流转时间 | 省（区） | 集团 | 场站名称 | 场站类型 | 产品线 | 开工项目内容 | 销售经理 | 项目交底会 时间 | 预计合同金额 | 预计成本 | 实际合同金额 | 备注 | 交付部门 | 项目经理 | 到货时间 | 验收时间
100 | ZFMD/KGSQ-17023 | / | / | 2018.7.16 | 否 | 无 | 未流转 | 黑龙江 | 大庆大丰 | A | / | 风电功率预测 | 软件升级理论功率上传 | 马梦迪 | / | 10 | 0.1 |  |  | / | / | / | /
107 | ZFMD/KGSQ-17030 | ZFMD/KGSQ-17030-BG01 | ZFMD/SD-18054-SH | / | / | / | / | 黑龙江 | 中广核 | B | / | 光伏功率预测 | 软件升级理论功率上传 | 韩志宇 | 2018.8.2 | 13.2 | 1.5 | 13.2 |  | / | / | / | /
170 | ZFMD/KGSQ-17093 | / | ZFMD/SD-18018-1-SH ZFMD/SD-18018-2-SH ZFMD/SD-18018-3-SH | / | / | / | / | 辽宁 | 中水建设 | C | / | 风电功率预测 | 预测服务1年 | 王国先 | / | 9 | 0 | 9 |  | / | / | / | /
171 | ZFMD/KGSQ-17094 | / | ZFMD/SD-18199-SH | / | / | / | / | 辽宁 | 华电 | D | / | 风电功率预测 | 预测服务1年 | 王国先 | / | 17 | 0 |  |  | / | / | / | /
628 | ZFMD/KGSQ-25071 | / | / | / | / | / | 2025.12.26 | 新疆 | 华能 | E | 风电场 | 风电功率预测 | 短期软件；超短期软件；系统硬件；预测服务6个月 | 李妍 | / | 0 | 0.87 |  |  | 工程项目部 | / | 2026.1.15 | 2026.1.15
628 | ZFMD/KGSQ-25072 | / | / | / | / | / | 2025.12.26 | 新疆 | 华能 | F | 风电场 | 风电功率预测 | 短期软件；超短期软件；系统硬件；预测服务6个月 | 李妍 | / | 0 | 0.87 |  |  | 工程项目部 | / | 2026.2.7 | 2026.2.7
628 | ZFMD/KGSQ-25073 | / | / | / | / | / | 2025.12.26 | 新疆 | 华能 | J | 风电场 | 风电功率预测 | 短期软件；超短期软件；系统硬件；预测服务6个月 | 李妍 | / | 0 | 0.87 |  |  | 工程项目部 | / | 2026.2.7 | 2026.2.7
628 | ZFMD/KGSQ-26001 | / | ZFMD/SD-26014-SH | / | / | / | 2026.1.17 | 吉林 | 国家能源 | H | 风电场 | 风电功率预测 | 短期软件；超短期软件；系统硬件；预测服务2年 | 王星 | / | 0 | 0 | 3 |  | 工程项目部 | / | / | /
628 | ZFMD/KGSQ-26002 | ZFMD/KGSQ-26002-BG01 | / | / | / | / | 2026.3.25 | 黑龙江 | 中广核 | I | 风电场 | 风电功率预测 | 短期软件；超短期软件；系统硬件；软件升级；预测服务1年 | 韩志宇 | / | 11.1 | 4 |  |  | 工程项目部 | /
628
628
628
629
[15 empty] | 合计 | 49.2 | 1.6 | 22.2
Note on Q4: 作者: ZFMD/KGSQ-17030-BG01 预计合同额10万变更为13.2万元
Note on R4: 作者: ZFMD/KGSQ-17030-BG01 硬件成为本由0.1万元增加为1.5万元